## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 20 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Video Juego | 18 | Bryam, Eduardo | 1 | 1
1.2 | Proyecto de Arquitectura | 10 | Pieranyela,Eduardo | 3 | 8
2 | Desarrollo del Software | 20 | 2 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Ayuda extra para Video Juego | 18 | Derek, Jenrry, Jennifer | 8 | 20
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS
3.1 | Costos | 1.5 | Jennifer | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
|  |  |  | Funcionalidad | 20000 | DJR
|  |  |  | Ayuda Funcionalidad | 15000 | DSR
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 1000 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 1700 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
ANL | 54400
DJR | 360000
DSR | 1590000
GDR | 4000
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2016 R2 | 85000
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 2268400
CONTINGENCIA (5%) | 100420 | 2008400
TOTAL | 2368820 | RD$
| 43305.6673 | USD